บทนำ

- หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร        ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548     กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์       แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด    แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การ ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1)  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขอบหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4)   โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

  - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายเก็บรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

  - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ  จากแผนงาน / โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมายและหน่วยงานต่าง ๆ

    - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

    - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายเพื่อให้ความเห็นชอบ

    - เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15  วันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน

ในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว  มีส่วนต่าง ๆ รับผิดชอบ  ได้แก่  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน / สำนักงานปลัด/ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น / คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงสำนัก / ส่วน / ฝ่าย / งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดแผนพัฒนา อบต. ชะมาย

รวมรวมโครงการ / กิจกรรม

อบต. ชะมาย

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดแผนพัฒนา อบต. ชะมาย

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดแผนพัฒนา อบต.ชะมาย

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

อบต.ชะมาย

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหาร อบต.ชะมาย

ผู้บริหาร อบต. ชะมายให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ผู้บริหาร

อบต.ชะมาย

4.  ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

4.1  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น  หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด  ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4.2  ภายหลังจากองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 4.1 แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30  วัน  นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1,2,3,4...)

การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

5.   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

5.1  มีแผนการดำเนินงานเพื่อนำไปปฏิบัติ  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนสามปี    ที่ได้จัดทำไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2  เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงาน  สำหรับผู้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5.3  ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมี     ประสิทธิภาพและเป็นระบบ

5.4  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ, ตรวจสอบ ในการบริหาร

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

# องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 1.1 แนวทางจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 1.2 แนวทางจัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการสัญจร ความเสมอภาคในการใช้พื้นที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน 1.3 แนวทางจัดวางและจัดทำผังเมืองรวมเพื่อดำรงรักษาเมืองและ บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท | 45 2 1 | 93.75 4.17 2.08 | 15,562,100 82,000 - | 99.48 0.52 - | ส่วนโยธา ส่วนโยธา สำนักงานปลัด,ส่วนโยธา |
| รวม | 48 | 100 | 15,644,600 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 2.1 แนวทางพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการประชาชนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2.2 แนวทางสนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ 2.3 แนวทางอนุรักษ์ เผยแพร่ และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.4 แนวทางพัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 2.5 แนวทางสนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว 2.6 แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข 2.7 แนวทางคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหารการกิน 2.8 แนวทางให้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมโดยการพัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬา และการจัดการกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคม และพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม 2.9 แนวทางสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสู่โรงเรียนและชุมชน | 8 3 14 7 6 8 3 1 1 | 15.69 5.88 27.45 13.73 11.76 15.69 5.88 1.96 1.96 | 4,065,000 90,000 876,000 824,000 1,550,000 1,980,000 75,000 300,000 90,000 | 41.27 0.91 8.89 8.37 15.74 20.10 0.76 3.05 0.91 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 51 | 100 | 9,850,000 | 100 |  |

# องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

# องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 3.1 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพ และฝึกอาชีพ 3.2 แนวทางส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.3 แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 3.4 แนวทางพัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของอบต. | 4 3 1 3 | 36.36 27.27 9.09 27.27 | 220,000 130,000 20,000 700,000 | 20.56 12.15 1.87 65.42 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 11 | 100 | 1,070,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 4.1 แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทำงาน 4.2 แนวทางพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และระบบจูงใจในการทำงาน 4.3 แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 4.4 แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและพนักงาน อบต. ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 4.5 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงาน 4.6 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 5 18 1 6 22 2 | 7.69 27.69 1.54 9.23 33.85 3.08 | 90,000 2,823,000 50,000 456,000 3,646,500 650,000 | 0.48 15.15 0.27 2.45 19.57 3.49 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

# องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารและการจัดการองค์กร (ต่อ) 4.7 แนวทางพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 4.8 แนวทางนำระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) มาใช้ในหน่วยงาน 4.9 แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการให้บริการ SERVICE MIND 4.10. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค 4.11. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กร 4.12. การให้บริการคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลา และลดค่าใช้จ่าย | 2 1 3 1 3 1 | 3.08 1.54 4.62 1.54 4.62 1.54 | 9,810,000 30,000 830,000 140,000 84,700 20,000 | 52.66 0.16 4.46 0.75 0.45 0.11 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 64 | 100 | 18,630,200 | 100 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 5.1 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง โดยให้ประชาชนร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม 5.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5.3 แนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ 5.4 แนวทางลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 5.5 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย เพิ่มภาชนะรองรับมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การทิ้งและการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะ | 2 2 1 1 3 | 18.18 18.18 9.09 9.09 27.27 | 100,000 40,000 200,000 5,000 1,609,000 | 4.94 1.98 9.88 0.25 79.50 | สำนักงานปลัด,ส่วนโยธา สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 5.6 แนวทางสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดอัตราการเกิดมูลฝอย 5.7 แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาดในชุมชน | 1 1 | 9.09 9.09 | 20,000 50,000 | 0.99 2.47 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 11 | 100 | 2,024,000 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

# องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง 6.1 แนวทางจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง นำแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง 6.2 แนวทางสร้างแรงจูงใจในการ เสียภาษี ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี 6.3 แนวทางจัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ | 1 2 1 | 25 50 25 | - 70,000 - | - 100 - | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |
| รวม | 4 | 100 | 70,000 | 100 |  |

รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 4. ยุทธศาสตร์การด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 6. ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง | 48 51 11 64 11 4 | 25.40 26.98 5.82 33.86 5.82 2.12 | 15,644,600 9,850,000 1,070,000 18,630,200 2,024,000 70,000 | 33.08 20.83 2.26 39.40 4.28 0.15 |
| รวม | 189 | 100.00 | 47,288,800 | 100.00 |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

- ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

1.1  แนวทางจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน  เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. |  | ธ.ค. | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงถนนสายขนส่ง-นายอำเภอ หมู่ที่ 1 ปรับปรุงโดย ลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ทับผิวจราจรเดิม (0verlay) ตามสภาพความกว้าง ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร | 677,000 | ถนนสายขนส่ง-นายอำเภอ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธาอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - ปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว หมู่ที่ 1 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 96.00 เมตร | 147,000 | ถนนสายบ้านนายไสว หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธาอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 3. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 1 (ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายซอยประดู่หมู่ที่ 1 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร | 1,032,000 | ถนนสายซอยประดู่หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธาอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ปรับปรุงถนนสายซอยครัวแก้ว หมู่ที่ 1 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรลาดยาง แบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ตามสภาพความกว้าง ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร ตอนที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร | 488,000 | ถนนสายซอยครัวแก้ว หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธาอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างคูระบายน้ำริมถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ 2 โดยก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 185.00 เมตร | 435,000 | ถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธาอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 2 (ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายซอยท่าหลวง หมู่ที่ 2 ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม ทับผิวจราจรเดิม(0verlay) กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 310.00 เมตร | 488,000 | ถนนสายซอยท่าหลวง หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | บุกเบิกถนนสายห้วยยิ่ว( หน้าบ้านนางเจียม) หมู่ที่ 2 โดยบุกเบิกเขต กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก .ชั้น 3 ) ขนาด Ø 100×100 ซม. จำนวน 1 แห่ง ใช้ท่อ 12 ท่อน | 163,000 | ถนนสายห้วยยิ่ว( หน้าบ้านนางเจียม) หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงถนนสายสนามกีฬาชนโค (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 3 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 410.00 เมตร | 1,113,000 | ถนนสายสนามกีฬาชนโค (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงถนนสายวังรวย หมู่ที่ 4 ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม ทับผิวจราจรเดิม (0verlay) ตามสภาพความกว้าง ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร | 683,000 | ถนนสายวังรวย หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | ปรับปรุงและบุกเบิกถนนสายลายพิศอุทิศ (สวนไม้สัก ) หมู่ที่ 4 - ส่วนที่เป็นหินคลุก ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 740.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร - ส่วนที่เป็นทางเดิน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก .ชั้น 3 ) ขนาด Ø 60×100 ซม. จำนวน 1 แห่ง ใช้ท่อ 6 ท่อน | 274,000 | ถนนสายลายพิศอุทิศ (สวนไม้สัก ) หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงถนนสายบ้านยวนไม้ขาว หมู่ที่ 5 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ตามสภาพความกว้าง ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 97.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 420.00 เมตร | 721,000 | ถนนสายบ้านยวนไม้ขาว หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายพรหม หมู่ที่ 5 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 185.00 | 415,000 | ถนนสายบ้านนายพรหม หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | ปรับปรุงถนนสายซอยวังหีบ 7 หมู่ที่ 5 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 245.00 เมตร | 470,000 | ถนนสายซอย วังหีบ 7 หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงถนนสายนายอำเภอ หมู่ที่ 6 ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทาง 795.00 เมตร | 1,943,000 | ถนนสายนายอำเภอ หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 6 (ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายซอยนาคำทวด 9 หมู่ที่ 6 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร | 525,000 | ถนนสายซอยนาคำทวด 9 หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงถนนสายทุ่งสงนาบอน-แยกโรงเรียนพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ปรับปรุงโดยลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม ทับผิวจราจรเดิมตามสภาพความกว้าง ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ระยะทาง 92.00 เมตร ตอนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ระยะทาง 78.00 เมตร ตอนที่ 3 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร | 775,000 | ถนนสายทุ่งสงนาบอน-แยกโรงเรียนพาณิชย์ หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | ปรับปรุงถนนสายบ้านในพรุ-แยกสำโรง หมู่ที่ 7 ปรับปรุงเป็นตอนๆ โดย ตอนที่ 1 ลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 360.00 เมตร ตอนที่ 2 ขุดรื้อพื้นทางเดิม แล้วทำผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร | 1,015,000 | ถนนสายบ้านในพรุ-แยกสำโรง หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 7 (ต่อ) | ปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านทิวทอง หมู่ที่ 7 ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม ทับผิวจราจรเดิม (0verlay) กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 203.00 เมตร | 400,000 | ถนนสายหมู่บ้านทิวทอง หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ และก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนนซอยหมู่บ้าน สุมิตรา หมู่ที่ 7 โดยปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 23 แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัววี หลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.28 เมตร ยาว 202 เมตร | 295,000 | ถนนซอยหมู่บ้าน สุมิตรา หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ริมถนนสายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 1 หมู่ที่ 8 โดยก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาวรวม 145.00 เมตร | 348,000 | ถนนสายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 1 หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | ปรับปรุงถนนสายเอสพี แมนชั่น ซอย 2 หมู่ที่ 8 ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 67.00 เมตร | 172,000 | ถนนสายเอสพี แมนชั่น ซอย 2 หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 8 (ต่อ) | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ริมถนนสายหมู่บ้านตรีพล หมู่ที่ 8 โดยก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาวรวม 248.00 เมตร | 596,000 | ถนนสายหมู่บ้านตรีพล หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | ติดตั้งไฟสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | 115,100 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | โครงการดำเนินการ โดยหน่วยงานอื่น | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร ถมลูกรังขยายทางจำนวน 1,800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน | 1,272,000 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 6 | กองพัสดุฯ อบจ.นครศรีฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอำไพ – ท่าไฟใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร000 | 1,000,000 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอำไพ – ท่าไฟใต้ หมู่ที่ 4 | กองพัสดุฯ อบจ.นครศรีฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัยในการสัญจร  ความเสมอภาคในการใช้พื้นที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการความปลอดภัยในการจราจร | จัดซื้อกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร(แสตนเลส) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 ชุด | 52,500 | ตำบลชะมาย | สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ติดตั้งป้ายจราจรป้ายสัญลักษณ์เตือนในเขตตำบลชะมาย | 30,000 | ตำบลชะมาย | สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  จัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเพื่อดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง | ประเมินผลผังและการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงตามภารกิจถ่ายโอนผังเมืองรวมสู่ท้องถิ่น | - | เขตผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

2.   ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านพัฒนาคนและสังคม

2.1  แนวทางพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม  และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจ้างเหมาทำ อาหารโรงเรียน | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขากลาย โรงเรียนวัดวังหีบ และโรงเรียนบ้านหนองหว้า | 1,859,000 | โรงเรียนในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมาย | 486,000 | ศพด.วัดวังหีบ ศพด.บ้านหนองหว้า ศพด.วัดเขากลาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)และค่าใช้จ่ายที่จะ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาของเด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตตำบล ชะมาย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ป.6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง | 1,500,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้ | 20,000 | ศพด.ในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมวิชาการในโรงเรียน | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านหนองหว้า | 80,000 | - โรงเรียนบ้านหนองหว้า | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดเขากลาย | 50,000 | - โรงเรียนวัดเขากลาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดวังหีบ | 40,000 | - โรงเรียนวัดวังหีบ | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส | 30,000 | - โรงเรียนในเขตตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2  สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลชะมาย | อุดหนุนให้กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งสง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่พลาดโอกาสสำหรับประชาชนทั่วไป | 20,000 | ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล ชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชน | จัดซื้อวารสารประจำห้องสมุดชุมชน | 10,000 | ห้องสมุดชุมชนตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอุดหนุนมัสยิดบารอกัส | อุดหนุนให้กับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมเด็กและเยาวชนในการศึกษาศาสนาอิสลาม | 60,000 | มัสยิดบารอกัส | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3  แนวทางอนุรักษ์เผยแพร่  และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  |  | สถานที่ดำเนินการ |  |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 1. 2. 3. 4. | อนุรักษ์พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ |  | 5,000 |  |  | จ.นครศรีฯ |  |  | - อบต.ชะมาย - ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุดหนุนโครงการจัดงานเดือนสิบ |  | 15,000 |  |  | จ.นครศรีฯ |  |  | - อบต.ชะมาย - ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงานประเพณีลอยกระทง |  | 100,000 |  |  | ตำบลชะมาย |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงานประเพณีชักพระ |  | 105,000 |  |  | ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง |  |  | อบต.ชะมาย - ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  |  | หน่วยดำเนินการ |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 5. 6. 7. 8. | อนุรักษ์พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น | จัดงาน 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่) โดยจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมกันระหว่าง อบต. กับประชาชน |  | 50,000 |  | ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงาน 5 ธันวามหาราช โดยจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง อบต. กับประชาชน |  | 50,000 |  | ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี โดยจัดพวงมาลาถวายพระพรและป้ายประชาสัมพันธ์ |  | 1,000 |  | สวน ร.5 |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดพิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา |  | 20,000 |  | ตำบลชะมาย |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | จัดพิธีวันผู้สูงอายุและวันกตัญญู |  | 160,000 |  | ตำบลชะมาย |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | จัดงานวันสงกรานต์ |  | 120,000 |  | ตำบลชะมาย |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  |  | หน่วยดำเนินการ |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |
| 11. | อนุรักษ์พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง อบต.ในเขตอำเภอทุ่งสง | 20,000 |  | - |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | โครงการจัดงานวันเด็กโดยการอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านในเขตตำบลชะมาย | 190,000 |  | ตำบลชะมาย |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 20,000 |  | หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลชะมาย | 20,000 |  | ตำบลชะมาย |  |  | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  แนวทางพัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชน  และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบต.ชะมายพบประชาชน | จัดโครงการอบต.พบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนาประชาชนในเขตตำบลชะมาย | 150,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. เขตเมือง | โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. เขตเมือง | 60,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดระเบียบชุมชน | โครงการแผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะปราบปรามผู้มีอิทธิพลและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ | 17,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน | โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | 30,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปก่อสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 422 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 | 100,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย-เอดส์ | 450,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชะมาย | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 30,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบล ชะมาย | โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ความสามารถ และผู้ป่วยโรคเอดส์ | โครงการจ่ายเป็นเงินยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่อยู่ในตำบล ชะมาย คนละ 500.- บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน | 1,320,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี | 150,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6  แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณะสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรม อสม. | อุดหนุนกลุ่มอสม.ในเขตตำบลชะมายเพื่อจ่ายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ในการดำเนินงานทางด้านการสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวังโรค การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆของ อสม | 300,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. 3. 4. | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ | โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | 10,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกในกิจกรรมการเฝ้าระวัง สำรวจในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก | 10,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | โครงการป้องกันโรคโรคและยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | โครงการฉีดยาคุมกำเนิดแมว-สุนัข | 40,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเยี่ยมมารดาและทารกแรกเกิด | เยี่ยมมารดาและทากรแรกเกิดในเขตตำบลชะมาย | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัดอบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7  แนวทางคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้แก่ประชาชนในตำบลชะมายเพื่อให้รับทราบสิทธิ ของผู้บริโภค และเรื่องต่างๆที่ควรทราบ | 5,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการกำจัดสัตว์ และพาหนะนำโรค | จัดซื้อสารกำจัดแมลงวันและยุง | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขต ตำบลชะมาย | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8  แนวทางให้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมโดยการพัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬา  และการจัดการกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคมและพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนากิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและจูงใจทุกกลุ่ม และทุกวัยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสให้มีการเล่นกีฬามากขึ้น | อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มต่าง ๆ ของตำบลชะมาย ระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมายและการแข่งขันกีฬาอื่นๆ | 300,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9  แนวทางสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสู่โรงเรียนและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์กีฬาหมู่บ้านในตำบลชะมาย | 90,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

3.1   แนวทางส่งเสริมประกอบอาชีพ  และฝึกอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | โครงการส่งเสริม และฝึกอาชีพประชาชน | โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเขากลาย | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการพัฒนากลุ่มปลูกผักไร้ดินประยุกต์ | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล | 50,000 | ศูนย์บริการและถ่านทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย - สนง.เกษตร อำเภอทุ่งสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม/องค์กรตำบลชะมาย | 70,000 | มทร.ศรีวิชัย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย - มทร.ศรีวิชัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  แนวทางส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง0 | 50,000 | โรงเรียนในเขตตำบล ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ | โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใช้หนี้ โดยการปลูกต้นไม้โตเร็ว0 | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมครัวชะมายเป็นครัวทุ่งสง | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมครัวชะมายเป็นครัวทุ่งสง | 30,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน | 20,000 | ตำบลชะมาย | อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - แนวทางพัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวของ อบต.

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | การปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลชะมาย | 200,000 | ตำบลชะมาย |  | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว | 500,000 | ตำบลชะมาย |  | - อบต.ชะมาย (ยธ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยว | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวใน web site www.chamail.go.th | - |  | อบต.ชะมาย | - อบต.ชะมาย (สป.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

4.1  แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | จัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน แผนชุมชน แผนการศึกษา | 30,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | จัดประเมินผลการบริหารงาน ทุก ๆ ไตรมาส | 10,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการติดตามประเมินผลหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี | จัดประเมินผลการบริหารงานทุกรอบ 6 เดือน | 10,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการเผยแพร่ข่าวสารศูนย์ข้อมูลตำบล | จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 30,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการประชุมผู้นำชุมชน | จัดประชุมผู้นำชุมชน 3 เดือนครั้ง | 10,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  แนวทางพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และระบบจูงใจในการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมจริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | - โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 50,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท | 356,000 | มหาวิทยาลัยต่าง ๆ | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้านสวัสดิการ | จัดซื้อเครื่องแต่งกายของคณะผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้างและอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | 60,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลส่วนสำนักปลัด | 81,500 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลส่วนการคลัง | 60,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลส่วนโยธา | 90,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบลส่วนสำนักปลัด | 100,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบลส่วนการคลัง | 100,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบลส่วนโยธา | 70,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้านสวัสดิการ(ต่อ) | ช่วยเหลือกการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลส่วนสำนักปลัด | 30,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | ช่วยเหลือกการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลส่วนการคลัง | 35,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | ช่วยเหลือกการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลส่วนส่วนโยธา | 18,500 | อบต.ชะมาย | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสำนักงานปลัด | 900,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างส่วนการคลัง | 420,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างส่วนโยธา | 300,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16. | โครงการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้านสวัสดิการ(ต่อ) | โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสำนักงานปลัด | 450,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างส่วนการคลัง | 30,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | โครงการจ่ายค่าตอบแทนในปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างส่วนโยธา | 50,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงเครื่องมือสื่อสาร | ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม | 50,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  ให้ประชาชนและพนักงานได้รับส่งสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการประชาสัมพันธ์ | จัดทำวารสาร อบต.ชะมาย | 100,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ วารสารประชาสัมพันธ์และงานต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการของ อบต. | 100,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 250,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | จัดซื้อเครื่องวีซีดีติดรถประชาสัมพันธ์ | 6,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการดำเนินรายการวิทยุชุมชน | จัดรายการ อบต. พบประชาชนเพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและการดำเนินงานของ อบต.ชะมาย | - | ตำบล ชะมาย | - อบต.ชะมาย - สถานีวิทยุชุมชนคนชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกเวบไซต์ | เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในเวบไซต์ของกรมบัญชีกลาง เวปไซต์ของอบต.ชะมายและศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครศรีฯ (POC) | - | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัด | 100,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนคลัง | 50,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนโยธา | 30,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จะ ต้องใช้ในสำนักงานและอุปกรณ์อื่นๆ | 90,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุที่ใช้ ในสำนักงาน ในการปฏิบัติงานและกิจการของสำนักงานปลัด | 100,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุที่ใช้ ในสำนักงาน ในการปฏิบัติงานและกิจการของส่วนการคลัง | 100,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อวัสดุที่ใช้ ในสำนักงาน ในการปฏิบัติงานและกิจการของส่วนโยธา | 30,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานบัญชี งานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ | 30,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 900,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนสำนักงานปลัด | 30,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนการคลัง | 30,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานปลัด | 80,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส่วนการคลัง | 12,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 250,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 17. |  | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 700,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 32,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | จัดซื้อถังน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ถัง | 15,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ | บำรุง รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ | 1,050,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ | 10,200 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 บาน จำนวน 1 ตู้ | 5,500 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ระดับ 1-2) จำนวน 1 ตัว | 1,800 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในชุมชน | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในชุมชน | 500,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก อปพร. | 150,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7  แนวทางพัฒนาสถานที่  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | พัฒนาสถานที่ในการให้บริการ | - ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย | 9,800,000 | หมู่ที่ 6 | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อการบริการ | 10,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.8  แนวทางนำระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Servive)  มาใช้ในหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน | จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลภายใน ( อินทราเน็ต ) เพื่อการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ | 30,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.9  แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการให้บริการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมพนักงานและลูกจ้าง | ส่งพนักงานและลูกจ้างส่วนสำนักงานปลัดเข้าอบรมตามโครงการต่างๆ ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดขึ้น | 450,000 | - สถาบันพัฒนาบุคลากร(กรมส่งเสริมฯ) – สถาบันอื่น ๆ | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ส่งพนักงานและลูกจ้างส่วนการคลังเข้าอบรมตามโครงการต่างๆ ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดขึ้น | 130,000 | - สถาบันพัฒนาบุคลากร(กรมส่งเสริมฯ) – สถาบันอื่น ๆ | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ส่งพนักงานและลูกจ้างส่วนโยธาปลัดเข้าอบรมตามโครงการต่างๆ ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดขึ้น | 250,000 | - สถาบันพัฒนาบุคลากร(กรมส่งเสริมฯ) – สถาบันอื่น ๆ | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10  แนวทางนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำระบบเครือข่ายและอินเตอร์แน็ต | การดูแลระบบ การอัพโหลดข้อมูล ค่าเช่าพื้นที่การใช้เว็บไซด์ ประจำสำนักงาน (www.chamail.go.th ) | 140,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.11  แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน | ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ทสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต | 30,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 ตัว | 44,700 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 10,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.12  แนวทางการให้บริการคำนึงถึงความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลาและลดค่าใช้จ่าย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินนอกสถานที่ | 20,000 | ตำบลชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

5.  ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

5.1  แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง  โดยให้ประชาชนร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง โดยให้ประชาชนร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม | ขุดลอกคูระบายน้ำในเขตตำบลชะมาย | 50,000 | ตำบลชะมาย | - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการประกวดชุมชนดีเด่น | โครงการประกวดหน้าบ้านหน้ามอง | 50,000 | - สำนักงานปลัด | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการขุดลอกคูคลอง | ขุดลอกคูคลองต่าง ๆ ในเขตตำบลชะมาย | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน | กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3  แนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว  และสวนสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสวนหย่อม | ปรับภูมิทัศน์ ในเขตตำบล ชะมาย | 200,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด - ส่วนโยธา อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4  แนวทางลดปริมาณและควบคุมมลพิษ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดปริมาณและควบคุมมลพิษเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น | 5,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และของเสียอันตราย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2548 |  |  | พ.ศ. 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการเรื่องที่ทิ้งกลบมูลฝอย | จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย | 1,300,000 | หลุมขยะบ้านหนองหอยตำลควนกรด | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | จัดซื้อถังขยะ จำนวน 300 ใบ | 309,000 | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการดูดสิ่งปฏิกูล | ออกบริการดูดสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลชะมาย | - | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6  แนวทางสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดอัตราการเกิดมูลฝอย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์ให้ลดขยะมูลฝอย | จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้วในโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตตำบลชะมาย | 20,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.7  แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริม การรักษาความสะอาดในชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน | จัดกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในชุมชุนวมกันระหว่างอบต. และ และหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตตำบลชะมาย | 50,000 | ตำบลชะมาย | - สำนักงานปลัด อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

### องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

6.  ยุทธศาสตร์การเงินการคลัง

6.1  แนวทางจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  นำแผนที่ภาษีมาจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง  สร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี  ประชาสัมพันธ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - จัดวางระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.ชะมาย หมู่ที่ 1 – 8 | - | ตำบลชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  แนวทางสร้างแรงจูงใจในการ   เสียภาษี  ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตรา และระยะเวลาในการชำระ ภาษีต่าง ๆ ที่ อบต. ชะมาย จัดเก็บ web site www.chamail.go.th | 40,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี | จัดซื้อของรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี | 30,000 | อบต.ชะมาย | - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3  แนวทางจัดซื้อสาจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 |  |  | พ.ศ. 2554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างและแผนการจัดหาพัสดุทาง web site www.chamailocal.com และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ชะมาย | - | อบต.ชะมาย | - สำนักงานปลัด - ส่วนการคลัง อบต.ชะมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |